## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 100% | Toan | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100% | Toan
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | [7 empty] | Hoang
Product | [7 empty] | Toan
Services | [7 empty] | Hoang
Features | [7 empty] | Toan
Value | [7 empty] | Hoang
Gallery | [7 empty] | Toan
Customer | [7 empty] | Hoang
Footer | [7 empty] | Toan