## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2022-05-26 | 2022-05-26 | [5 empty] | Toan
Logo | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 2022-05-26 | 2022-05-26 | [5 empty] | Toan
Product | 2022-05-26 | 2022-05-26 | [5 empty] | Toan
Services | 2022-05-26 | 2022-05-26 | [5 empty] | Toan
Features | 2022-05-26 | 2022-05-26 | [5 empty] | Toan
Value | 2022-05-26 | 2022-05-26 | [5 empty] | Toan
Gallery | 2022-05-26 | 2022-05-26 | [5 empty] | Toan
Customer | 2022-05-26 | 2022-05-26 | [5 empty] | Toan
Footer | 2022-05-26 | 2022-05-26 | [5 empty] | Toan